แผนดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  ได้จัดทำแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ เป็นการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดจากการนำแผนชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ  ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ นโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามลำดับความเร่งด่วนของปัญหา  ทั้งนี้  เพื่อสร้างท้องถิ่นให้มีศักยภาพก่อให้เกิดความเข้มแข็ง  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แผนดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62  จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล  ที่จะนำแผนงาน / โครงการ ที่กำหนดขั้นไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่แบบยั่งยืนต่อไป

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  ๑

บทนำ									   ๑

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ						   ๑

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินการ					   ๒

ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินการ				             ๓

แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินการ			                       ๓

ประโยชน์ของแผนดำเนินการ					             ๔

ส่วนที่  ๒

สรุปงบหน้าแผนดำเนินการ					            ๕

คำอนุมัติแผนดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้จัดทำแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘ ฉบับนี้ขึ้น โดยกำหนดแผนงาน / โครงการ และแนวทางการพัฒนาที่ตั้งไว้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   แผนพัฒนาระยะสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ  จังหวัดพะเยา โดยนำแผนชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ  ซึ่งเป็นแผนที่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจำปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  ๒๕๕9  แล้วนั้น จึงอนุมัติให้ใช้แผนดำเนินการฉบับนี้ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ต่อไป

(ลงชื่อ)

(  นายสัจจพจน์   บุญเมือง  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ส่วนที่  ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี และแผนดำเนินการ สำหรับแผนดำเนินการนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น  แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ

- เพื่อทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ และกิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

- เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานโครงการซ้ำซ้อนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินการ

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนดำเนินการ โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ จากแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

- เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินการแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนดำเนินการ โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการข้างต้นสามารถเขียนแบบเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ

หน่วยงานอื่น

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนดำเนินการ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ระยะเวลาในการทำแผนดำเนินการ

แผนดำเนินการต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง สำหรับเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งให้จังหวัดทราบ

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอ

การแก้ไขแผนปฏิบัติการให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินการ

แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล   ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินการ

ขั้นตอนที่  ๑	การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด / อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่  ๒	จัดทำร่างแผนดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนดำเนินการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  ๓	การประกาศแผนดำเนินการ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวายจัดทำประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  แผนดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  ประจำปี  ๒๕๕๘ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนดำเนินการ

- เพื่อทราบถึงแผนงาน / โครงการ / รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

- ทำให้การบริหารงบประมาณมีความชัดเจนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้น

- ทำให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวก รวดเร็ว

ประกาศใช้

ส่วนที่  ๒

บัญชีโครงการ  /  กิจกรรม

สรุปงบหน้าแผนดำเนินการบัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการปี พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

| ยุทธศาสตร์ / โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| ๑.2 พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน |  |  |  |  |  |
| - โครงการดาดคอนกรีตร่องน้ำ บริเวณที่ทำการ อบต. | ๑ | ๑.๐98 | 225,000 | 0.79 | ส่วนโยธา |
| ๑.๓ การพัฒนาสนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| ๑.๔ การพัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 | ๑.๐98 | 225,000 | 0.79 |  |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |
| - โครงการแปลงสาธิตวิถีพอเพียง | ๑ | ๑.๐98 | 2๐,๐๐๐ | ๐.๓๖ | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ / โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| ๒.๒ การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง | ๑ | ๑.๐98 | 40,700 | 0.14 | สำนักปลัด |
| - โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำวัดพระธาตุดอยน้อย | ๑ | ๑.๐98 | 8,950 | 0.03 | สำนักปลัด |
| - คชจ.ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๑ | ๑.๐98 | 18,800 | 0.06 | สำนักปลัด |
| - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | ๑ | ๑.๐98 | 12,450 | 0.04 | สำนักปลัด |
| - โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | ๑ | ๑.๐98 | 10,800 | 0.03 | สำนักปลัด |
| ๒.๓ การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| - อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจำป่าหวาย | ๑ | ๑.๐98 | ๓๐,๐๐๐ | 0.10 | สำนักปลัด |
| ๒.๔ ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| - คชจ.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) | ๑ | ๑.๐98 | 1,084,500 | 3.81 | สำนักปลัด |
| - คชจ.โครงการเปิดบ้านวิชาการ | ๑ | ๑.๐98 | 4,700 | 0.01 | สำนักปลัด |
| - คชจ.โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน | ๑ | ๑.๐98 | 4,๐๐๐ | 0.01 | สำนักปลัด |
| - คชจ.โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | ๑ | ๑.๐98 | 144,500 | 0.05 | สำนักปลัด |
| - คชจ.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | ๑ | ๑.๐98 | 1,900 | 0.006 | สำนักปลัด |
| - คชจ.อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนระดับประถม | ๑ | ๑.๐98 | 482,883 | 1.69 | สำนักปลัด |
| - วัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑ | ๑.๐98 | 4๐,๐๐๐ | 0.14 | สำนักปลัด |
| ๒.๕ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน |  |  |  |  |  |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ | ๑ | ๑.๐98 | 19,600 | 0.06 | สำนักปลัด |
| - โครงการสายใยครอบครัวชุมชน | ๑ | ๑.๐98 | 8,900 | 0.03 | สำนักปลัด |
| - โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ | ๑ | ๑.๐98 | 9,200 | 0.03 | สำนักปลัด |
| - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์เพศศึกษา | ๑ | ๑.๐98 | 11,290 | 0.03 | สาธารณสุข |
| - โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๑ | ๑.๐98 | 54,๐๐๐ | 0.18 | สาธารณสุข |
| - คชจ.โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๑ | ๑.๐98 | 37,200 | 0.13 | สาธารณสุข |
| ยุทธศาสตร์ / โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| - โครงการมหกรรมกีฬาพื้นบ้านตำบล | ๑ | ๑.๐98 | 86,160 | 0.30 | สำนักปลัด |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | ๑ | ๑.๐98 | 17,700 | 0.06 | สำนักปลัด |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,660 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one) | ๑ | ๑.๐98 | 6,160 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | ๑ | ๑.๐98 | 7,180 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | ๑ | ๑.๐98 | 6,400 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | ๑ | ๑.๐98 | 6,800 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 5,900 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one) | ๑ | ๑.๐98 | 7,300 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | ๑ | ๑.๐98 | 6,660 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,660 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 6 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one) | ๑ | ๑.๐98 | 6,680 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | ๑ | ๑.๐98 | 6,900 | 0.02 | สาธารณสุข |
| ยุทธศาสตร์ / โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 7 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 13,100 | 0.04 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one) | ๑ | ๑.๐98 | 6,180 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 7,160 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 8 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,660 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,660 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,660 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one) | ๑ | ๑.๐98 | 6,680 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,670 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 13,330 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,670 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one) | ๑ | ๑.๐98 | 13,330 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 12 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one) | ๑ | ๑.๐98 | 6,160 | 0.02 | สาธารณสุข |
| ยุทธศาสตร์ / โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 12 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | ๑ | ๑.๐98 | 7,180 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 12 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,660 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 13 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,660 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 13 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,660 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 13 โครงการอบรมหมออยู่บ้านในพระราชประสงค์ | ๑ | ๑.๐98 | 6,680 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one) | ๑ | ๑.๐98 | 14,150 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | ๑ | ๑.๐98 | 5,850 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 โครงการอบรมหมออยู่บ้านในพระราชประสงค์ | ๑ | ๑.๐98 | 7,420 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 12,580 | 0.04 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 6,820 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one) | ๑ | ๑.๐98 | 6,780 | 0.02 | สาธารณสุข |
| - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑ | ๑.๐98 | 14,000,000 | 49.24 | สำนักปลัด |
| - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ๑ | ๑.๐98 | 2,920,000 | 10.27 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ / โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| - เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | ๑ | ๑.๐98 | 276,000 | 0.97 | สำนักปลัด |
| ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง |  |  |  |  |  |
| - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล | ๑ | ๑.๐98 | ๑๐๐,๐๐๐ | 0.35 | สำนักปลัด |
| - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จำป่าหวาย | ๑ | ๑.๐98 | ๑๓6,๕๐๐ | 0.48 | สาธารณสุข |
| รวม | 61 | 67.04 | 19,840,733 | 69.79 |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการด้านมลภาวะ |  |  |  |  |  |
| - คชจ.โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย | ๑ | ๑.๐98 | 32,501 | 0.11 | สาธารณสุข |
| รวม | 1 | ๑.๐98 | 32,501 | 0.11 |  |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ |  |  |  |  |  |
| - โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ฯ | ๑ | ๑.๐98 | 5,170 | 0.01 | สำนักปลัด |
| - โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | ๑ | ๑.๐98 | ๓๐,๐๐๐ | 0.10 | สำนักปลัด |
| - โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ | ๑ | ๑.๐98 | 7,120 | 0.02 | สำนักปลัด |
| ๔.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  |  |  |  |
| - โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด | ๑ | ๑.๐98 | 11,972 | 0.04 | สำนักปลัด |
| - คชจ.ในการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | ๑ | ๑.๐98 | 3๐,๐๐๐ | 0.10 | สำนักปลัด |
| ๔.๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ |  |  |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ของ อปพร. | ๑ | ๑.๐98 | ๓๐,๐๐๐ | 0.04 | สำนักปลัด |
| - ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. | ๑ | ๑.๐98 | 166,500 | 0.58 | สำนักปลัด |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. | ๑ | ๑.๐98 | 29,790 | 0.10 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ / โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง | ๑ | ๑.๐98 | 1,900 | 0.003 | สำนักปลัด |
| - ค่าจัดซื้อชุดกู้ภัยทางน้ำ | ๑ | ๑.๐98 | 24,500 | 0.08 | สำนักปลัด |
| - โคงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑ | ๑.๐98 | 17,590 | 0.06 | สำนักปลัด |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. | ๑ | ๑.๐98 | 29,790 | 0.10 | สำนักปลัด |
| - โครงการวัน อปพร. | ๑ | ๑.๐98 | 8,540 | 0.03 | สำนักปลัด |
| - จัดซื้อรถตู้กู้ภัย | ๑ | ๑.๐98 | 2,000,000 | 7.03 | สำนักปลัด |
| - โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(สำรองจ่าย) | ๑ | ๑.๐98 | 593,948 | 2.08 | สำนักปลัด |
| ๔.๕ การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ |  |  |  |  |  |
| - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | ๑ | ๑.๐98 | 15,650 | 0.05 | สำนักปลัด |
| รวม | 16 | 17.58 | 3,002,470 | 10.56 |  |
| ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
| ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| - จัดหาพัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ อบต. | ๘ | ๑.๐98 | 1,574,800 | 5.53 | สำนักปลัด |
| - คชจ.โครงการรังวัดที่ดินสำหรับที่หลวง | ๑ | ๑.๐98 | ๕๐,๐๐๐ | 0.17 | กองช่าง |
| - คชจ.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | ๑ | ๑.๐98 | 8๐,๐๐๐ | 0.28 | กองคลัง |
| - โครงการจัดทำจดหมายข่าว อบต. | ๘ | ๑.๐98 | 12,480 | 0.04 | สำนักปลัด |
| - โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ | ๘ | ๑.๐98 | 10,000 | 0.03 | สำนักปลัด |
| - โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ | ๘ | ๑.๐98 | 10,140 | 0.03 | กองคลัง |
| - โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็กพร้อมลงดินถมและปลูกหญ้า ทำรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. | ๘ | ๑.๐98 | 136,000 | 0.47 | สำนักปลัด |
| - โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว อบต.จำป่าหวาย | ๘ | ๑.๐98 | 3,079,000 | 10.83 | สำนักปลัด |
| ๕.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
| - โครงการประชุมประชาคมตำบล | ๑ | ๑.๐98 | 9,300 | 0.03 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ / โครงการ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| ๕.๓ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
| - โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลการในการปฏิบัติงาน(ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน) | ๑ | ๑.๐98 | 350,000 | 1.23 | สำนักปลัด |
| - โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร | ๑ | ๑.๐98 | 10,050 | 0.03 | สำนักปลัด |
| -โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 | ๑ | ๑.๐98 | 7,800 | 0.02 | สำนักปลัด |
| รวม | 12 | 13.19 | 5,329,570 | 18.75 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 91 | ๑๐๐ | 28,430,274 | ๑๐๐ |  |