บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

วรรค 6 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานแสดงผลการปฎิบัติตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวายจึงได้จดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จึงขอรายงานการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 12พฤศจิกายน 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

**รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561**

**ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ตามที่ได้แถลงต่อสภา**

**เมื่อวันที่5 พฤศจิกายน 2555**

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำมาตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2561 รวมทั้งสิ้น **66**โครงการ คิดเป็นร้อยละ **60.00** ของโครงการในแผนพัฒนาสามปี 2561 จำนวน **110** โครงการ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 4 โครงการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม/ลด | เบิกจ่าย |
| 1.ก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 ซอยเปรมปรีดิ์  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 | 150,000  273,000  172,000  722,000  188,300  204,000  215,000  270,700  264,500  369,500 |  | 138,500  253,500  158,800  -  175,000  190,000  197,500  252,500  260,000  344,000 |
| 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 5  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 9  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 3 | 200,000  223,000  232,600 |  | 200,000  222,500  232,000 |
| 3. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 12 | 161,000 |  | 160,000 |
| 4. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเสริมการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก | 10,800 |  | 10,610 |

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม จำนวน 29 โครงการ ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม/ลด | เบิกจ่าย |
| 1.โครงการแปลงสาธิตวิถีพอเพียง | 20,000 |  | 12,000 |
| 2.คชจ.ในพิธีทางศาสนารัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น | 15,000 |  | 10,000 |
| 3.คชจ.ในการเข้าร่วมพิธีสำคัญประจำปี | 5,000 |  | 5,000 |
| 4.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 17,540 |  | - |
| 5.โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | 5,000 |  | 4,500 |
| 6.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง | 38,900 |  | 22,417.32 |
| 7.อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบล จปว.  - โครงการสอยจ๊อย  - โครงการทำข้าวแคบ  - โครงการสานไม้ไผ่ | 9,000  6,700  7,200 |  | - |
| 8.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีฯ | 30,000 |  | 30,000 |
| 9.โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ศพด. , | 652,900 |  | 652,900 |
| 10.โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน | 4,000 |  | 4,000 |
| 11.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 1,900 |  | 1,900 |
| 12.ค่าอาหารเสริม(นม) | 519,300 |  | 242,309.84 |
| 13.คชจ.โครงการจัดการเรียนการสอนรายหัว(ค่าวัสดุเพื่อการศึกษาสำหรับ ศพด.) | 153,000 |  | 151,300 |
| 14.ค่าอาหารกลางวัน นร.ประถมศึกษา | 724,000 |  | 502,000 |
| 15.โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,891,600 |  | 12,524600 |
| 16.โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,139,200 |  | 2,925,600 |
| 17.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 288,000 |  | 278,500 |
| 18.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(วัสดุกีฬา) | 30,000 |  | 6,780 |
| 19.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา | 8,292 |  | 8,200 |
| 20.โครงการมหกรรมกีฬาพื้นบ้านตำบล | 79,660 |  | 51,998.75 |
| 21.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 8,300 |  | 6,856 |
| 22.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ | 19,600 |  | - |
| 23.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 67,900 |  | 38,328.10 |
| 24.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ฯ | 136,500 |  | 136,500 |
| 25.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | 17,700 |  | - |
| 26.. โครงการเปิดบ้านวิชาการ | 5,000 |  | 5,000 |
| 27. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก | 155,000 |  | 150,000 |
| 28. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,550 | 9,950 | 35,100 |
| 29. โครงการสายใยครอบครัวชุมชน | 8,900 |  | - |

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม/ลด | เบิกจ่าย |
| 1.โครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 9,100 |  | 8,100 |
| 2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบยั่งยืน  - ครุภัณฑ์อัดก้อนพลาสติก | 47,030  24,000 |  | 9,300  24,000 |
| 3. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(เครื่องออกกำลังกาย) | 305,000 | เบิกตัดปี | 300,000 |

4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จำนวน 13 โครงการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม/ลด | เบิกจ่าย |
| 1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ | 5,170 |  | - |
| 2.โครงการจัดงานวันแม่ | 7,120 |  | - |
| 3.โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | 30,000 |  | 5,960 |
| 4.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 15,900 |  | 8,893.30 |
| 5.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร. | 29,000 |  | - |
| 6.โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000 |  | - |
| 7.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ อปพร.) | 30,000 |  | 13,070 |
| 8.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(สำรองจ่าย) | 636,837 |  | 3,595 |
| 9.โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ | 30,000 |  | - |
| 10. โครงการวัน อปพร. | 19,960 |  | 10,660 |
| 11. โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง | 55,300 |  | 54,250 |
| 12.โครงการจัดซื้อชุดกู้ภัยประดาน้ำ | 66,000 |  | 54,250 |
| 13.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | 15,650 |  | 9,800 |

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี จำนวน 17 โครงการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ตั้งไว้ | โอนเพิ่ม/ลด | เบิกจ่าย |
| 1.โครงการจัดทำจดหมายข่าวของ อบต. | 12,480 |  | 12,450 |
| 2.โครงการจัดทำป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 15,000 |  | - |
| 3.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร | 10,050 |  | 8,700 |
| 4.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล ฯ | 7,800 |  | 7,800 |
| 5.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ อบต.  -วัสดุสำนักงาน  - วัสดุงานบ้านงานครัว  - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  - วัสดุเกษตร  - วัสดุคอมพิวเตอร์  - ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน)  - ครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจรติดผนัง)  - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) | 225,000  25,000  260,000  20,000  200,000  11,000  2,200  21,000 |  | 101,413  22,928  208,620  8,640  134,160  9,000  2,000  19,000 |
| 6.โครงการศูนย์ช่วยเหลือของอปท.ฯ | 10,000 |  | 10,000 |
| 7.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ฯ | 80,000 |  | - |
| 8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. | 5,400 |  | 2,500 |
| 9.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบ | 12,000 |  | - |
| 10.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ) | 200,000 | 130,000 | 313,290 |
| 11.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ | 10,140 |  | 10,140 |
| 12. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา | 8,000 |  | 8,000 |
| 13. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. จุดที่ 1 | 130,000 |  | 127,000 |
| 14. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. จุดที่ 2 | 194,500 |  | 194,500 |
| 15.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน | 267,000 |  | 248,500 |
| 16. โครงการรังวัดที่ทางหลวง | 50,000 |  | 19,230 |
| 17.รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน | 729,0000 |  | 575,000 |

โอนงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ คือ

1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านจำป่าหวายทุ่ง งบประมาณ 193,400 บาท
2. โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 งบประมาณ 427,915.75 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอย 1 งบประมาณ 166,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 งบประมาณ 259,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 งบประมาณ 423,000 บาท
6. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 13 สายเหมืองเก๊าตุ้ม จำนวน 3 ช่วง งบประมาณ 1,560,300 บาท ซึ่งเป็นเงินโอนงบประมาณ จำนวน 1,318,971 บาท เงินสะสม จำนวน 241,329 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 1,710,644.75 บาท

**ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณไปแล้ว จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.30 ของโครงการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 23,15,449.31 บาท และจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 1,710,644.75 บาท และเงินโอนงบประมาณเพื่อจ่ายตามโครงการเงินสะสม จำนวน 1,318,971 บาท**

**รวมใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,175,065.60 บาท**

รายงานการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา